附件1

《四川省“十四五”服务业发展规划》比选报名表

| 应征比选序号（此项由商务厅填写）： |
| --- |
| 比选单位名称： |
| 单位性质： | 通讯地址： |
| 联系人： | 电话： | 传真： |
| 比选项目 | 四川省“十四五”服务业发展规划 |
| 比选材料内含文件： ·项目比选说明书（含单位简介、工作计划安排、规划编制进度安排、费用预算、工作质量保证等） ·相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、组织机构代码证复印件、近5年编制类似规划的证明和案例等） ·其他与比选相关的资料 |
| 本单位自愿接受《四川省商务厅关于召开<四川省“十四五”服务业发展规划>比选会的通知》有关要求，参与比选工作，并保证所提交资料全部真实、合法、完整。 法人签名（盖章）： 填写日期： 年 月 日 |

附件2

《四川省“十四五”服务业发展规划》比选方案

为加快构建“4+6”现代服务业体系，推动全省服务业高质量发展，着力推进服务业强省建设，我厅拟牵头编制《四川省“十四五”服务业发展规划》。根据《四川省商务厅购买服务比选暂行办法》，特制定本方案。

一、规划编制概况

《四川省“十四五”服务业发展规划》是未来五年指导全省服务业发展的重要文件。规划在现代服务业“4+6”产业体系基础上，进一步梳理思路和方向，编制完成符合中央、国务院和省委、省政府最新要求、符合最新经济发展形势的四川省“十四五”服务业发展规划。

二、规划主要内容

在调研、总结和评估我省“十三五”服务业发展情况的基础上，提出“十四五”时期我省服务业发展的主要思路、总体目标、发展原则、重点任务、区域布局、保障措施等，编制《四川省“十四五”服务业发展规划》。

三、资金预算来源

财政全额拨款，费用预算金额不超过48万元人民币（含评审费）。

四、比选单位资质要求

（一）中国境内注册的独立法人。

（二）注册资本不低于10万元。

（三）近5年内承担过政府机构规划编制工作。

（四）具有编制国民经济和社会发展规划、专项产业发展规划等的成功案例。

（五）近2年没有违法失信记录。

五、工作内容与要求

（一）2020年12月，收集相关资料，开展前期调研。

（二）2021年1月，开展规划编制工作（规划编制团队至少有2名高级研究员，中级及以下研究人员4名），按程序开展深度调研和规划编制工作。

（三）2021年3月底，提交规划初稿，征求各市（州）及省直有关部门意见并由编制单位进行修改完善。

（四）2020年4月底，组织专家评审，通过评审后，按程序印发实施。

六、比选所需提交文件资料

（一）《四川省“十四五”服务业发展规划》比选报名表。

（二）单位比选说明书（含单位简介、工作计划安排、规划编制进度安排、费用预算、工作质量保证等）。

（三）相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、组织机构代码证复印件、近5年编制类似规划的证明和案例等）。

（四）其他与比选相关的资料。

七、比选程序

（一）报名。

比选采取现场报名方式。报名地点为商务厅419室。比选申请人应在报名时间内报送比选报名表和加盖鲜章并密封完好的比选文件，比选文件一式6份。

（二）召开比选会。

1.评审主持人向评审小组介绍比选项目要求、基本情况、评分原则等。

2.以抽签方式确定陈述顺序。

3.比选申请人现场开封比选文件，对比选内容进行限时陈述并回答评审小组成员的提问。

4.评审小组成员现场审查比选申请人递交的比选文件，根据比选申请人陈述、比选文件情况进行独立打分，汇总得分为比选申请人的实际得分，并计算出平均得分，平均得分最高的比选申请人确定为中选人。

5.评审主持人召集全部比选申请人宣布比选结果、评审小组全体成员参加。

（三）公示及签约。

1.比选结果在四川省商务厅网站上公示5个工作日；公示期间无异议，公示结束后，向中选机构发出中选通知书。

2.由四川省商务厅与中选人签订书面合同。

八、比选发生费用

比选申请人自行承担参加比选相关费用。无论是否中选，四川省商务厅对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

九、中选履约

中选人因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明，造成损失的，依法追究责任。四川省商务厅将按本次比选分数从高到低递延确定新的中选人或重新组织比选。

十、解释

本比选方案由四川省商务厅负责解释。