附件1

第二届中非经贸博览会四川团服务机构

比选报名表

| 应征比选序号（此项由商务厅填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选单位名称： |  |  |  |
| 单位性质： |  | 单位地址： |  |
| 联系人： | 联系电话： |  | 传真： |
| 比选项目 | 第二届中非经贸博览会四川团服务机构 |  |  |
| 比选项目书（一式6份）应包括以下材料： 1.比选报名表（含法人亲笔签名，不得盖私章或代签名）； 2.项目比选说明书（基本情况、业务介绍、竞争优势、成功案例等）； 3.活动整体工作方案（工作计划、资金监管、后勤及人员安排等）； 4.活动整体报价方案及明细； 5.及时安全足额代收代付参展费用方案； 6.营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证书副本复印件（盖鲜章）； 7.法人及比选陈述人身份证复印件（盖机构鲜章）； 8.增值税纳税人资格登记证明（盖机构鲜章）； 9.机构工作人员依法缴纳社会保险费证明； 10.比选承诺书：本单位自愿接受《四川省商务厅关于比选中非经贸博览会购买服务机构的通告》有关要求，参与比选工作，并保证所填事项及所提交资料均全部真实、有效。如违反上述承诺，本单位将自愿承担一切责任。 法人签名： 填写日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

关于第二届中非经贸博览会

购买服务比选方案

第二届中非经贸博览会定于2021年9月26日至28日在湖南长沙举办。按照省领导和厅主要领导的批示要求，我厅将组团参加第二届中非经贸博览会。为确保各项工作顺利进行，按照《四川省商务厅购买服务比选暂行办法》，拟通过比选方式确定第二届中非经贸博览会服务承办机构。现制订如下方案：

一、比选资格要求

1.依法成立，具有独立法人资格，有良好信誉，在业界无不良记录，能独立承担民事责任的法人或其他组织。

2.具有承办大型展会等境内（外）经贸活动的能力和成功案例,具有承办国际性展会公共服务的成功案例。

3.具备一定资金实力（注册资金不低于50万），具备完善的财务管理制度和较强的风险承受能力。

4.能开具增值税发票，近三年没有相关严重违法失信记录。

5.至少能派出3名（含）以上正式工作人员在展会期间全程驻会，并有相应人员留守应急。

二、展会概况

第二届中非经贸博览会以“新起点、新机遇、新作为”为主题，分为“展”“会”“谈”三大板块，包括重大活动、专题研讨活动、经贸洽谈活动、配套活动及展览展示五大类。采取线上线下相结合的方式开展，邀请非洲国家政要、驻华使节，国际组织代表，中国有关部委、各省区市代表，中国及非洲企业、商协会、金融机构等参会参展。

三、承办机构的工作内容及要求

按照四川省商务厅要求，围绕“精彩、安全、有收获”的总目标，开展四川团参加第二届中非经贸博览会筹备组织工作。工作内容主要包括：

（一）细化制定方案。按照《参加第二届中非经贸博览会实施方案》，细化制定工作方案。包括四川馆主题策划、装修设计、参会组织、嘉宾及采购商邀请、新闻宣传、疫情防控、安全管理、经费预决算、资料归档等。

（二）设计装修搭建。根据四川省商务厅确定的策划设计方案，开展中非经贸博览会四川馆装修搭建工作。按照目前四川馆场地面积165㎡进行设计报价，包括场地装修搭建、系列宣传资料设计印制等，充分展示四川对外经济合作成就。

（三）策划组织参展参会。积极组织企业参加大会相关配套活动。做好与大会主办方的协调联络，为企业及政府代表团办理网上报名，领取发放证件，收集企业、园区等参展项目，协助市（州）及企业参加论坛会议等活动相关衔接事宜。

（四）开展新闻宣传。线上线下做好中非经贸博览会展前、展中、展后的系列宣传工作，配合落实省内主流新闻媒体到场采访报道宣传。

（五）综合保障工作。按要求做好四川团参会代表参会期间的食宿行后勤保障、证件办理、疫情防控等工作，做好四川团参加中非经贸博览会展会期间展中统计、展后总结以及经费预决算和报账、资料归档等工作，配合第二届中非经贸博览会组委会做好四川团参展系列工作，完成与活动有关的其他事项等。

四、比选所需提交资料

（一）第二届中非经贸博览会四川团承办机构比选报名表；

（二）项目比选说明书（含单位简介、预期目标、工作计划安排、工作质量保证等）；

（三）相关资质证明材料（营业执照和税务登记证复印件、组织机构代码、近两年承办展会、近两年承办推介会、近三年没有相关严重违法失信记录等证明）；

（四）相关费用预算；

（五）四川综合展馆设计方案；

五、比选程序

（一）比选当日，所有比选机构自行携带比选正式纸质文件在比选开始前半小时签到，并随机抽签确定陈述顺序。

（二）比选陈述时，参加比选的机构现场陈述人当场拆封本机构比选纸质文件交送各评委，进行陈述并答疑（每个机构陈述时间不超过5分钟）。

（三）评审小组根据申请人资质、实施方案、服务保障和报价等内容评分，并按比选得分高低排定比选机构得分顺序，以最高得分确定为候选承办机构。

（四）候选承办机构四川省商务厅网站上公示5个工作日；公示结束后无异议，省商务厅向中选机构发出中选通知。

（五）由四川省商务厅与中选机构订立书面合同。

六、比选要求

（一）为促进比选公正公平，本次比选采取直接递交比选申请文件参加评审的方式，不接受联合比选，不接受在线网络等其他形式的预申报。比选机构自行承担参加比选相关费用。无论是否中选，四川省商务厅对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

（二）中选机构因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明；造成损失的，将依法追究其责任。中选机构退出后，将根据本次比选评分从高到低顺延确定中选机构或重新举行比选确定中选机构。

（三）本比选方案由四川省商务厅负责解释。

附件3

四川省综合展馆特装设计要求

四川展馆面积165平米（15m*11m），场地费由我厅支付。具体要求如下：

一、总体设计

充分体现现代性、国际性，地域特色和行业特色突出，展示我省对外经济合作情况、外经企业形象。展示方式包括文字、图片、影像资料、互动体验设备及实物展示等。展馆设计及搭建符合绿色环保、简朴现代、稳固安全的要求，性价比高。

二、展馆布局

（一）采用整体图片、文字、多媒体视频、互动体验等方式，介绍四川对外投资合作情况及企业情况。

（二）提供洽谈区，供参展企业洽谈项目。

（三）提供展示区，展示产品及宣传资料摆放。

三、设计方案和搭建要求

（一）设计采用声、光、电等现代技术手段，新颖实用、美观大方。

（二）设计应满足展示内容和洽谈功能。

（三）设计应包括设计理念文字说明、效果图，制作预算费用等相关内容。

（四）按组委会要求做好搭建工作，落实绿色环保相关要求。

四、设计单位要求

具有独立法人资格，注册资金100万人民币以上，注册在中国境内的单位，具有大型展会展台设计经验和省外项目施工执行经验。现场搭建时间为9月21-25日，设计单位需提前派人赴现场考察、设计并进行现场施工，费用自理。展会结束后，做好撤展工作。

五、著作权问题

设计方案必须保证拥有充分、完全、排他的著作权。设计单位保证未曾并永远无权自行或授权第三方对设计方案进行任何形式的使用或开发。应征设计方案一经采用，设计方案属委托作品，其版权归四川省商务厅所有，我厅有权对设计方案进行任何修改。