附件1

2020川货出川“云”培训活动

承办机构比选报名表

| 应征比选序号（此项由商务厅填写）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选单位名称： |  |  |  |
| 单位性质： |  | 通讯地址： |  |
| 联系人： |  | 电话： | 传真： |
| 比选项目 | 2020川货出川“云”培训活动承办机构 |  |  |
| 应征材料内含文件： ·项目比选说明书（含单位简介、预期目标、工作计划安排、工作质量保证等） ·单位上年度财务报表 ·相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、近两年承办政府部门培训活动、近三年没有相关严重违法失信记录等证明） ·各项费用预算 ·其他文件 __________________ |  |  |  |
| 本单位自愿接受《四川省商务厅关于召开2020川货出川“云”培训活动承办机构比选会的通知》有关要求，参与比选工作，并保证所填事项及所提交资料均全部真实、有效。 单位（盖章）： 法定代表人（签名）： 填写日期： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

2020川货出川“云”培训活动

承办机构比选方案

一、活动概况

相关内容详见《2020川货出川“云”培训活动实施方案》（附件3）。

二、比选单位资质要求

（一）中国境内注册，具有独立法人资格；

（二） 注册资金100万元人民币以上且净资产不低于30万元；

（三）两年内承办过政府部门的培训活动，取得良好成绩；

（四）近三年没有严重违法失信记录。

三、承办机构工作内容与要求

（一）制定培训方案

根据商务厅《2020川货出川“云”培训活动实施方案》，细化制定3期培训活动的执行方案。

（二）落实培训会议室

负责落实线上、线下培训的会议室。其中，线上会议室，需具备录音、回放等功能，画面清晰、网络顺畅；线下会议室，需具备线上直播的必要设备，并开展线下场地设计及布置、会议资料制作、会议服务、会议防疫安保等事宜。

（三）邀请专家授课

负责根据3期不同培训主题和内容，有针对性地确定一批授课专家推荐名单供商务厅选择。根据商务厅确定的专家名单，邀请专家授课，并为专家提供授课期间的交通、食宿等服务。

（四）组织参会人员

负责线上、线下参会人员组织，包括配合商务厅拟定3期培训的会议通知、收集参会人员名单、线下参会人员报到等。

（五）培训工作总结

每一期培训结束后3个工作日内，向商务厅报送培训工作总结，工作总结中需以问卷调查方式评估培训成效。问卷调查主要是满意度调查，包括收集培训收获、存在的问题及建议等，每一期培训的问卷调查数量不少于50份。

（六）报账及其他事宜

协助我厅办理报账相关手续，协助做好其他各项相关工作。

四、比选所需提交资料

（一）2020川货出川“云”培训活动承办机构比选报名表；

（二）项目比选说明书（含单位简介、预期目标、工作计划安排、工作质量保证等）；

（三）单位上年度财务报表；

（四）相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、近两年承办政府部门培训活动、近三年没有相关严重违法失信记录等证明）；

（五）各项费用预算。

五、比选程序

（一）比选单位现场提交比选报名表和比选正式文件。比选材料一式6份，加盖单位鲜章；

（二）比选单位派员到比选会现场陈述及答疑；

（三）四川省商务厅依规组成比选小组进行现场评审，根据平均得分高低确定比选结果；

（四）比选结果在四川省商务厅网站公示5个工作日；公示结束无异议后，向中选机构发出中选通知书；

（五）四川省商务厅与中选人订立书面合同。

六、比选发生费用

比选单位自行承担参加比选会的相关费用。无论是否中选，四川省商务厅对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

七、中选履约

中选单位因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明，造成损失的，承担赔偿责任。四川省商务厅将按本次比选分数从高到低顺延确定中选单位或重新举行比选。

八、解释

本比选方案由四川省商务厅负责解释。

附件3

2020川货出川“云”培训活动

实施方案

- 一、培训目标

- 通过“云”培训，帮助省内企业尤其是中小微企业革新思维、解放思想，以市场需求为导向优化产品供给、提升企业经营管理水平，从而提高产品市场竞争力、市场占有率，服务更大规模川货出川，服务四川经济增长。

- 二、培训内容

- 针对近年来川货出川存在的痛点、难点，组织专家开展专题培训，为四川企业提供营销推广、品牌培育、渠道拓展、知识产权、产品设计、企业管理等市场拓展前端服务。

- 三、培训方式

- “云”培训以线上为主，并同步开展小规模的线下培训。其中，线上培训，通过平台直播方式进行，组织有意向拓展市场的四川企业参加，规模不限；线下培训，组织市（州）、县（市、区）商务主管部门、部分重点企业等参加线下会场，并开展互动交流等。

- 四、培训计划

- 拟邀请商贸流通领域有一定影响力的市场营销管理者、相关知名专家学者等，开展3期培训。具体计划如下：

- （一）10月份，拟以“如何提升产品市场竞争力”为主题，围绕产品设计、品牌培育、知识产权等方面，邀请2名专家开展为期半天的培训。

- （二）11月份，拟以“如何提升企业经营管理水平”为主题，围绕国际国内行业标准体系建立、市场渠道开拓等，邀请2名专家开展为期半天的培训。

- （三）12月份，拟以“如何推动更大规模川货出川”为主题，系统性梳理分析川货拓展市场的薄弱环节、发展潜力、发展方向、发展路径等，邀请2名专家开展为期半天的培训。

- 3期培训时间，原则上于每月20日前完成；培训主题，可根据培训对象对培训内容的反馈情况和实际情况作适当调整。