附件2

2023年中国（上海）国际技术进出口交易会四川代表团组织实施承办机构比选方案

2023年中国（上海）国际技术进出口交易会（以下简称上交会）定于2023年6月15日至17日在上海世博展览馆举办。我省将搭建四川省综合展馆，展馆面积108平方米，集中展示四川省技术贸易新产品、新技术、新模式，展馆需设现场洽谈区和展示区（含视频展示设备及现场互动演示区等）。

为做好本次活动，推动我省技术贸易企业开拓市场，展示四川技术贸易发展情况，根据《四川省商务厅购买服务比选暂行办法》，特对四川代表团服务机构进行比选。

一、展会概况

中国（上海）国际技术进出口交易会（以下简称“上交会”），是经国务院批准，由商务部、科技部、国家知识产权局和上海市人民政府共同主办，联合国工业发展组织、联合国开发计划署、世界知识产权组织支持，上海市国际技术进出口促进中心、中国机电产品进出口商会、上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司共同承办的专门为技术贸易设立的国家级、国际性的专业展会。本届上交会以“开放链动全球，技术赋能未来”为主题，旨在通过整合海内外科技力量和创新成果，积极打造促进技术贸易发展，推进实现创新升级战略的权威性展示、交流、服务的平台。

本届上交会预计展出面积3.5万平方米，设置主题馆、能源低碳技术、数字技术、生物医药、创新生态五大展区，展期将举办首届“全球技术贸易高峰论坛”，开展全国技术贸易创新示范案例发布、“上交会发布”等活动。

二、四川代表团主要活动内容

四川代表团主要活动内容包括：参展、参加专题会议与论坛活动、商务洽谈、技术考察等。活动时间3天。

三、比选单位资质要求

（一）中国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具备一定资金实力，具备健全的财务会计制度；

（三）近三年承办过政府机构的境内外展会活动，具有承办国际性展会公共服务的成功案例；

（四）具有组织技术贸易类企业及相关机构参展的能力；

（五）近三年没有相关严重违法失信记录。

四、承办机构工作内容与要求

（一）四川馆设计、搭建、布展

根据四川技术贸易情况及本土文化特色，秉承智慧科技、绿色环保、高端品质的理念，提供四川综合展馆展区（9×12m，108㎡，展位图见附件3）的设计搭建方案，以实物、模型、影像、裸眼3D、灯箱和图片等形式全方位、多角度充分展示四川技术贸易企业形象及发展的新成效。需设置现场洽谈区和展示区（含视频展示设备及现场互动演示区等）。

（二）参展企业组织

提供并邀请不低于20家省内技术贸易相关企业作为第九届上交会参展备选企业，企业及产品要质量优、技术硬、品牌响、形象好，能展示四川服务、四川技术的品牌新形象，充分体现深度融入国内国际双循环市场，大力推动四川服务、四川技术出海。

（三）宣传资料制作

制作四川省上交会宣传资料500件，收集参展单位的特色宣传册、光盘等，在四川展馆进行展示。

（四）参会证件办理

收集参展参会人员信息，协助参会人员网上报名注册；协助做好四川代表团人员会议、论坛的报名和证件领取等工作；与组委会密切联系，协助办理所有参会人员的各类证件等。

（五）相关商务活动组织

制定团组相关活动方案；提供不低于20家商务拜访企业名单，供企业选择拜访洽谈。协助企业参加组委会配套活动。支持参会企业代表利用展会平台开展多种形式对接洽谈、业务合作，广泛寻求商机。

（六）后勤接待保障工作

做好团组在上海参会期间吃、住、行等后勤保障工作。

（七）报账

协助我厅办理报账相关手续。

（八）其它事宜

协助做好参会总结及其它各项相关工作。

五、比选所需提交资料

（一）2023年中国（上海）国际技术进出口交易会四川代表团组织实施承办机构比选报名表；

（二）法人授权委托书（委托书须附法人及授权人身份证复印件）；

（三）项目比选方案（含单位简介、预期目标、工作计划安排、项目履约人员名单及分工表、参展备选企业名单、团组活动方案（含商务拜访企业名单）、工作质量保证函等）；

（四）单位上年度财务报表；

（五）相关资质证明材料（营业执照或相关证明复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、近三年承办境内外商务活动案例介绍及证明）；

（六）四川馆设计方案；

（七）费用预算；

（八）其他与比选相关的资料。

六、比选程序

（一）比选单位现场提交比选正式文件。比选材料一式6份，密封在一个密封袋中，加盖公章；

（二）比选单位应派员到比选现场陈述及答疑；

（三）四川省商务厅组成比选小组进行评审，根据平均得分高低确定比选结果；

（四）比选结果在四川省商务厅网站上公示5个工作日；公示结束后无异议，向中选机构发出中选通知书；

（五）由四川省商务厅与中选人订立书面合同。

七、比选发生费用

比选单位自行承担参加比选相关费用。无论是否中选，四川省商务厅对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

八、中选履约

中选单位因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明，造成损失的，依法追究其责任。四川省商务厅将按本次比选分数从高到低顺延确定中选单位或重新举行比选。因不可抗力造成展会发生变化，我厅不承担责任。

九、解释

本比选方案由四川省商务厅负责解释。