**附件2**

**第9届中国-南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会活动四川交易团服务机构比选方案**

第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会将于6月19—24日在云南省昆明市举办。我厅将负责组织四川交易团参加。根据《四川省商务厅购买服务比选暂行办法》，特制定本次四川交易团组织实施承办机构比选方案。

**一、南亚博览会概况**

中国—南亚博览会（以下简称“南博会”）是经国务院批准，由国家商务部和[云南省人民政府](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C/8842339?fromModule=lemma_inlink)共同举办的国际性博览会，已成功举办8届。为用好南博会合作平台，强化对南亚、东南亚市场拓展力度，挖掘与南向新的合作增长点，我厅拟于6月19—24日组织四川代表团前往云南省昆明市参加第9届南博会。

**二、承办机构工作内容与要求**

**（一）四川馆布展**

本届南博会我省计划组团以“形象展+标展”的形式参加。一方面以“川行天下·南亚行”为主题，在国内合作展区搭建规划面积150平方米的四川综合展示展销馆，组织四川现代农业机械、新能源、锂电池、人工智能科技、文化旅游等领域有影响力、带动效应强的企业进行集中展示（展位图见附件3）。

**（二）组织参展企业**

提供并邀请不低于20家省内四川现代农业机械、新能源、锂电池、人工智能科技、文化旅游等领域有影响力、带动效应强、有外贸出口基础和意向的企业进行展示，挖掘优势产业和行业领域在南亚、东南亚市场的潜力，充分展示四川的外贸成果。

**（三）相关活动**

制定团组相关活动方案；协助组织企业参加组委会配套活动等。支持参会企业代表利用展会平台开展多种形式对接洽谈、业务合作，广泛寻求商机。

**（四）后勤接待保障工作**

做好团组在昆明活动期间后勤保障工作。

 **（五）报账**

 协助办理后期报账相关手续。

 **（六）其他事宜**

协助做好其他相关工作。

**三、比选所需提交资料**

（一）第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会四川交易团组织实施承办机构比选报名表；

（二）法人授权委托书(委托书须附法人及授权人身份证复印件)

（三）相关资格证明材料

（四）其他响应文件：

1、质量保障方案：①项目履约人员安排（含近半年缴纳社保证明）及分工表；②项目进度安排；③展馆搭建质量及服务质量保障措施；④应急预案。

2、展馆设计方案：①设计思路；②展区划分；③动线安排；④展览展示手段创意。

3、参展企业组织方案：①参展企业名单；②参展企业简介等。

4、宣传及后勤保障方案：①行程安排方案；②后勤保障方案；③宣传推广方案；④巡馆方案。

5、履约能力：①2022年1月1日（含1日）至响应文件递交截止日成功案例。

6、费用预算表。

7、服务应答表。

**四、比选程序**

（一）比选单位现场提交比选正式文件。比选材料一式6份，密封在一个密封袋中，加盖公章；

（二）比选单位应派员到比选现场陈述及答疑；

（三）四川省商务厅组成比选小组进行评审，根据平均得分高低确定比选结果；

（四）比选结果在四川省商务厅网站上公示5个工作日；公示结束后无异议，向中选机构发出中选通知书；

（五）由四川省商务厅与中选人签订书面合同。

**五、比选发生费用**

比选单位自行承担参加比选相关费用。无论是否中选，四川省商务厅对上述费用不承担任何义务和责任，且不退还比选文件。

1. **中选履约**

中选单位因特殊原因弃权或在合同签订后中途无法完成服务的，应出具书面情况说明，造成损失的，依法追究其责任。四川省商务厅将按本次比选分数从高到低顺延确定中选单位或重新举行比选。因不可抗力造成展会发生变化，我厅不承担责任。

**七、解释**

本比选方案由四川省商务厅负责解释。