附件2

- 第22届中国-东盟博览会四川交易团服务机构比选方案

- 按照《四川省商务厅购买服务比选暂行办法》，拟通过比选方式确定第22届中国-东盟博览会四川交易团服务机构。现制定如下方案。

- 一、东盟博览会概况

- 中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）是由商务部和东盟国家政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、广西壮族自治区人民政府承办的国家级重点展会，迄今已成功举办21届。第22届东博会将于2025年9月17日—21日在广西南宁举办，我省计划组团参加，并搭建四川形象馆。

- 二、工作内容

（一）参展方案制定。按照商务厅及大会组委会要求，制定细化工作方案，内容包括四川馆主题策划、装修设计、参会组织、新闻宣传、综合保障、安全管理、经费预决算、资料归档等。

（二）四川馆设计装修搭建。设计搭建四川综合形象馆，面积90平方米（15m*6m，展位图见附件3），根据四川省商务厅确定的设计策划方案，开展本届博览会四川馆装修搭建工作，包括场地设计效果图、现场搭建、宣传版面设计、展区及产品布置等。

（三）组织企业参展参会。组织不低于20家优质四川企业参加展会及相关配套活动，包括并不限于新能源、人工智能、数字经济、低空经济、绿色低碳、文化旅游等领域。做好与大会主办方的协调联络，为企业及政府代表团办理网上报名，领取发放证件，帮助企业提前对接渠道资源，提高参展成效。

（四）综合保障工作。按要求做好四川团参会代表在南宁期间的后勤保障工作，配合活动组委会做好四川团参展系列工作，完成与活动有关的其他事项等。

三、比选所需提交资料

（一）第22届中国-东盟博览会四川交易团服务机构比选报名表；

（二）相关资格证明材料

（三）其他文件：

1、质量保障方案：①项目履约人员安排及分工表；②项目进度安排；③展馆搭建质量及服务质量保障措施；④应急预案等。

2、展馆设计方案：①设计理念；②四川元素体现；③人流动线设计；④分区规划；⑤展览展示手段创意等。

3、参展企业组织方案：①参展企业名单；②参展企业简介等。

4、宣传及后勤保障方案：①团组行程安排方案；②后勤保障方案；③宣传推广方案等。

5、履约能力：2022年1月1日至文件递交截止日成功案例。

6、费用预算表。

- 四、比选程序

（一）比选当日，所有比选机构自行携带比选正式纸质文件在比选开始前半小时签到，并随机抽签确定陈述顺序。

（二）比选陈述时，参加比选的机构现场陈述人当场拆封本机构比选纸质文件交送各评委，进行陈述并答疑（每个机构陈述时间不超过5分钟）。

（三）评审小组根据申请人资质、实施方案、服务保障和报价等内容评分，并按比选得分高低排定比选机构得分顺序，以最高得分确定为候选承办机构。

（四）候选承办机构在四川省商务厅网站上公示5个工作日；公示结束后无异议，向中选机构发出中选通知。

（五）与中选机构订立书面合同。

本比选方案由四川省商务厅负责解释。